ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной программе

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Копейском городском округе Челябинской области»

Система основных мероприятий муниципальной программы и объемы их финансирования

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители* | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| I. Устранение административных барьеров и совершенствование законодательства в сфере развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов округа, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | Общественный координационный совет малого и среднего предпринимательства при Главе округа (далее – ОКС) Союзы предпринимателей | 2017-2019 годы | - | - |  | - |  | - |
| 2. | Проведение мониторинга состояния предпринимательского климата в округе, исследование проблем, сдерживающих развитие бизнеса, оценка состояния рынка труда и определение потребностей в кадрах, образовательных услугах для малого и среднего предпринимательства | Администрация, ОКС Союзы предпринимателей | 2017-2019 годы | - | - |  | - |  | - |
| 3. | Организация работы «горячей линии» для субъектов малого и среднего предпринимательства, анализ поступающих обращений, принятие мер по защите прав и интересов предпринимателей, выработка предложений по решению актуальных проблем развития бизнеса | Администрация, ОКС | 2017-2019 годы | - | - |  | - |  | - |
| II. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства | Администрация, ОКС | 2017-2019 годы | - | - |  | - |  | - |
| 5. | Модернизация автоматизированных рабочих мест для самостоятельной работы субъектов малого и среднего предпринимательства с электронными информационно-правовыми системами | Администрация | 2017-2019 годы | - | - |  | - |  | - |
| III. Предоставление субсидий СМСП на содействие развитию бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам | Администрация, ОКС | 2017-2019 годы | бюджет округа | 50 |  | 50 |  | 50 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 250 |  | 250 |  | 250 |
| 7. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга | Администрация, ОКС | 2017-2019 годы | бюджет округа | 150 |  | 150 |  | 150 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 750 |  | 750 |  | 750 |
| 8. | Предоставление субсидий на приобретение оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Администрация, ОКС | 2017-2019 годы | бюджет округа | 300 |  | 300 |  | 300 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |
| Итого: |  |  |  | бюджет округа | 500 |  | 500 |  | 500 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |
| Всего: |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |
| 9 | Организация и проведение семинаров, курсов, тренингов для незанятого населения, инвалидов, субъектов молодежного предпринимательства и других групп незанятого населения по развитию предпринимательской деятельности | Администрация, ОКС | 2017-2019 годы | - | - |  | - |  | - |
| IV. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Актуализация реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, развитие сайта по вопросам поддержки и развития предпринимательства в сети Интернет | Администрация, ОКС | 2017-2019 годы | - |  | - | - | - |  |
| 11 | Организация освещения в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства, пропаганда положительного имиджа малого и среднего бизнеса | Администрация | 2017-2019 годы | - |  | - | - | - |  |
| 12 | Организация и проведение городских мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства | Администрация, ОКС | 2017-2019 годы | - |  | - | - | - |  |
| V. Совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мониторинг порядка предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, сроков и процедуры предоставления земельных участков в аренду и собственность | Администрация, ОКС | 2017-2019 годы | - | - |  | - |  | - |
| 14 | Ведение перечней муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Администрация, ОКС | 2017-2019 годы | - | - |  | - |  | - |
| 15 | Размещение в сети Интернет информации об областном и муниципальном имуществе, земельных участках, предлагаемых для предоставления предпринимателям | Администрация, ОКС | 2017-2019 годы | - | - |  | - |  | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | бюджет округа | 500 |  | 500 |  | 500 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |

| Начальник управления экономики и торговли | О.Н. Ланге |
| --- | --- |